## Sheet1
[5 empty] | 2025/09 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05
任务名 | 状态 | 时间范围 | 前置任务 | 阶段 | 09/29 | 09/30 | 10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 01/01 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 01/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 01/10 | 01/11 | 01/12 | 01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/17 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/02 | 02/03 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/14 | 02/15 | 02/16 | 02/17 | 02/18 | 02/19 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | 02/23 | 02/24 | 02/25 | 02/26 | 02/27 | 02/28 | 03/01 | 03/02 | 03/03 | 03/04 | 03/05 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | 03/09 | 03/10 | 03/11 | 03/12 | 03/13 | 03/14 | 03/15 | 03/16 | 03/17 | 03/18 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 03/25 | 03/26 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | 03/30 | 03/31 | 04/01 | 04/02 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | 04/06 | 04/07 | 04/08 | 04/09 | 04/10 | 04/11 | 04/12 | 04/13 | 04/14 | 04/15 | 04/16 | 04/17 | 04/18 | 04/19 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/26 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | 04/30 | 05/01 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/10 | 05/11 | 05/12 | 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/16 | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 05/20
前置准备（2）
环境配置与工具初始化 |  | 2025-09-29 - 2025-10-05 |  | 前置准备
GitHub仓库与文档初始化 |  | 2025-10-06 - 2025-10-08 | 环境配置与工具初始化 | 前置准备
第一阶段：Java 核心强化（7）
反射与注解核心应用 |  | 2025-10-09 - 2025-10-15 | GitHub仓库与文档初始化 | 第一阶段：Java 核心强化
集合进阶与设计模式落地 |  | 2025-10-16 - 2025-10-22 | 反射与注解核心应用 | 第一阶段：Java 核心强化
类加载机制与JVM基础 |  | 2025-10-23 - 2025-10-29 | 集合进阶与设计模式落地 | 第一阶段：Java 核心强化
多线程与并发安全（第4-5周） |  | 2025-10-30 - 2025-11-12 | 类加载机制与JVM基础 | 第一阶段：Java 核心强化
JVM进阶与性能优化 |  | 2025-11-13 - 2025-11-19 | 多线程与并发安全（第4-5周） | 第一阶段：Java 核心强化
IO与NIO通信（第7-8周） |  | 2025-11-20 - 2025-12-03 | JVM进阶与性能优化 | 第一阶段：Java 核心强化
第一阶段整合（配置解析+ORM基础） |  | 2025-12-04 - 2025-12-17 | IO与NIO通信（第7-8周） | 第一阶段：Java 核心强化
全局算法训练（贯穿全程）（18）
第1周算法训练（数组/字符串） |  | 2025-10-09 - 2025-10-15 | GitHub仓库与文档初始化 | 全局算法训练（贯穿全程）
第2周算法训练（哈希表） |  | 2025-10-16 - 2025-10-22 | 第1周算法训练（数组/字符串） | 全局算法训练（贯穿全程）
第3周算法训练（递归） |  | 2025-10-23 - 2025-10-29 | 第2周算法训练（哈希表） | 全局算法训练（贯穿全程）
第4-5周算法训练（并发安全） |  | 2025-10-30 - 2025-11-12 | 第3周算法训练（递归） | 全局算法训练（贯穿全程）
第6周算法训练（性能优化） |  | 2025-11-13 - 2025-11-19 | 第4-5周算法训练（并发安全） | 全局算法训练（贯穿全程）
第7-8周算法训练（IO场景） |  | 2025-11-20 - 2025-12-03 | 第6周算法训练（性能优化） | 全局算法训练（贯穿全程）
第9-10周算法训练（业务整合） |  | 2025-12-04 - 2025-12-17 | 第7-8周算法训练（IO场景） | 全局算法训练（贯穿全程）
第11-12周算法训练（树/层级遍历） |  | 2025-12-18 - 2025-12-31 | 第9-10周算法训练（业务整合） | 全局算法训练（贯穿全程）
第13-14周算法训练（图/环检测） |  | 2026-01-01 - 2026-01-14 | 第11-12周算法训练（树/层级遍历） | 全局算法训练（贯穿全程）
第15-16周算法训练（设计模式优化） |  | 2026-01-15 - 2026-01-28 | 第13-14周算法训练（图/环检测） | 全局算法训练（贯穿全程）
第17-18周算法训练（任务排序） |  | 2026-01-29 - 2026-02-11 | 第15-16周算法训练（设计模式优化） | 全局算法训练（贯穿全程）
第19-20周算法训练（事件订阅） |  | 2026-02-12 - 2026-02-25 | 第17-18周算法训练（任务排序） | 全局算法训练（贯穿全程）
第21-22周算法训练（配置解析） |  | 2026-02-26 - 2026-03-11 | 第19-20周算法训练（事件订阅） | 全局算法训练（贯穿全程）
第23-24周算法训练（生命周期） |  | 2026-03-12 - 2026-03-25 | 第21-22周算法训练（配置解析） | 全局算法训练（贯穿全程）
第25-26周算法训练（框架整合） |  | 2026-03-26 - 2026-04-08 | 第23-24周算法训练（生命周期） | 全局算法训练（贯穿全程）
第27-28周算法训练（动态规划） |  | 2026-04-09 - 2026-04-22 | 第25-26周算法训练（框架整合） | 全局算法训练（贯穿全程）
第29-30周算法训练（贪心/资源调度） |  | 2026-04-23 - 2026-05-06 | 第27-28周算法训练（动态规划） | 全局算法训练（贯穿全程）
第31-32周算法训练（边界处理） |  | 2026-05-07 - 2026-05-20 | 第29-30周算法训练（贪心/资源调度） | 全局算法训练（贯穿全程）
第二阶段：MiniSpring 核心实现（8）
IOC容器基础（Bean定义与注册） |  | 2025-12-18 - 2025-12-31 | 第一阶段整合（配置解析+ORM基础） | 第二阶段：MiniSpring 核心实现
IOC容器进阶（依赖注入DI） |  | 2026-01-01 - 2026-01-14 | IOC容器基础（Bean定义与注册） | 第二阶段：MiniSpring 核心实现
AOP基础（动态代理与通知） |  | 2026-01-15 - 2026-01-28 | IOC容器进阶（依赖注入DI） | 第二阶段：MiniSpring 核心实现
AOP与IOC整合 |  | 2026-01-29 - 2026-02-11 | AOP基础（动态代理与通知） | 第二阶段：MiniSpring 核心实现
事件驱动模型（Spring Event简化版） |  | 2026-02-12 - 2026-02-25 | AOP与IOC整合 | 第二阶段：MiniSpring 核心实现
配置类与Bean定义（@Configuration+@Bean） |  | 2026-02-26 - 2026-03-11 | 事件驱动模型（Spring Event简化版） | 第二阶段：MiniSpring 核心实现
生命周期管理（初始化与销毁） |  | 2026-03-12 - 2026-03-25 | 配置类与Bean定义（@Configuration+@Bean） | 第二阶段：MiniSpring 核心实现
MiniSpring核心整合测试 |  | 2026-03-26 - 2026-04-08 | 生命周期管理（初始化与销毁） | 第二阶段：MiniSpring 核心实现
第三阶段：扩展与企业化优化（4）
属性注入与一键启动（@Value+启动简化） |  | 2026-04-09 - 2026-04-22 | MiniSpring核心整合测试 | 第三阶段：扩展与企业化优化
循环依赖处理与中间件整合 |  | 2026-04-23 - 2026-05-06 | 属性注入与一键启动（@Value+启动简化） | 第三阶段：扩展与企业化优化
工程化与测试完善 |  | 2026-05-07 - 2026-05-13 | 循环依赖处理与中间件整合 | 第三阶段：扩展与企业化优化
项目总结与开源规范 |  | 2026-05-14 - 2026-05-20 | 工程化与测试完善 | 第三阶段：扩展与企业化优化